附件1

项目编号：

上海市教育委员会本级财政项目预算评审

申报文本

（2023年度预算项目）

项目名称：硕士学位授予单位提早培育建设专项项目

项目单位（盖章）：上海外国语大学贤达经济人文学院

项目申报日期：            2023年1月

# 一、基本信息

| 1.项目名称 |  | 硕士学位授予单位提早培育建设专项项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.项目申报金额（万元） |  | 200 |  |  | 其中：申请教委本级财政预算金额（万元） |  |  |  | 200 |  |  |
| - 项目2023年预算金额（万元） |  | 200 |  |  | 其中：申请教委本级财政预算金额（万元） |  |  |  | 200 |  |  |
| - 项目2022年度预算（万元） |  | 200 |  |  | 5.项目2021年度预算执行率（%） |  |  |  | / |  |  |
| 6.项目单位 信息 | 名称 |  | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地址 |  | 上海虹口区东体育会路390号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位负责人 |  |  | 郑方贤 |  |  | 电话 | 021-51278221 |  |  |
|  | 联系部门 |  |  | 科研处（学科办） |  |  |  |  |  |  |
|  | 联 系 人 |  |  | 徐征 |  | 职 务 |  |  |  | 主管副校长 |
|  | 电 话 |  |  | 51278003 |  | 移动电话 |  |  |  | 15000679406 |
|  | 电子邮箱 |  |  | 1620213@xdsisu.edu.cn |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.市教委责任处室信息 | 处 室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 联 系 人 |  |  |  |  |  | 职 务 |  |  |  |  |
|  | 电 话 |  |  |  |  |  | 移动电话 |  |  |  |  |
|  | 电子邮箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、项目信息

- 项目单位概况（简要描述单位职责和工作内容） 上海外国语大学贤达经济人文学院是教育部 2004 年批准的上海首批全日制本科民办高校，由上海外国语大学和上海贤达投资有限公司合作举办。建校 19年来，学校依托上海外国语大学雄厚的师资力量以及外语教学与研究等方面的优势，构建了以语言、商科类学科为核心，艺术学、教育学及法学等其他学科协调发展的学科专业体系， 构建了以语言、商科类学科为核心，艺术学、教育学及法学等其他学科协调发展的学科专业体系，现有6大学科门类23个本科专业，截至2022年12月，全日制本科在校生9449名。 学校坚持以学生发展为中心，坚守“立德树人”的根本使命，弘扬“贤者惟德、达者善事”的校训，紧紧围绕“具有高尚情怀、全球视野和跨文化交流沟通能力的复合型、应用型人才”培养目标，探索“英语+”、“信息技术+”具有贤达特色的复合型人才培养模式，明确了推进新文科建设，强化国际化特色办学，提高教育教学质量，增强学校核心竞争力的发展思路。2021 年，在学校教育事业发展“十四五”规划中提出“积极努力争取硕士学位授予单位建设，为发展专业硕士学位研究生教育打下扎实基础。把学校办成富有活力、国际化特色鲜明的多科性、国内知名的高水平应用技术型民办大学。开创学校教育教学改革与发展的新局面，全面落实为党育人、为国育才的办学宗旨。”2022年学校获批上海市学位办拟增硕士学位授予单位提早培育项目。

- 项目概况（重点描述项目立项依据和实施必要性） 党的二十大报告将教育、科技、人才“三位一体”统筹安排、一体部署，明确了科教兴国战略在新时代的科学内涵和使命任务，为学科建设与研究生教育高质量发展指明了方向。“教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑”，坚持“科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力”，加快建设“教育强国、科技强国、人才强国”，“加强基础学科、新兴学科、交叉学科建设，加快建设中国特色、世界一流的大学和优势学科。”高校特别是“双一流”大学，是高质量人才培养主力军，要突破常规、创新模式，加快建设高质量基础学科人才培养体系，以学科建设推动人才、创新、科技工作新发展。因此，全面贯彻落实党的二十大、十九大和十九届二中、三中、四中、六中全会精神，落实全国教育大会和全国研究生教育会议精神，依据《中国教育现代化2035》《加快推进教育现代化实施方案（2018-2022年）》和国务院学位委员会 教育部关于《专业学位研究生教育发展方案（2020-2025）》 学位〔2020〕20号，以及《上海市教育委员会 上海市发展改革委员会 上海市财政局关于加快新时代上海市研究生教育高质量发展的实施意见》（沪教委高〔2021〕42号）等文件精神，申报硕士学位授予单位培育建设专项项目。以人才培养、科技支撑、文化引领服务国家发展战略和经济社会发展需要，全面落实为党育人、为国育才的办学宗旨。 根据国家发展战略以及《上海市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》要求，“2025年上海贯彻落实国家重大战略任务取得显著成果，城市数字化转型取得重大进展，国际经济、金融、贸易、航运和科技创新中心核心功能迈上新台阶。”这对上海研究生教育提出了新要求，上海需大力发展专业学位研究生教育，服务国家发展战略、上海经济社会发展，服务“一带一路”沿线国家。在高质量民办高校中率先突破研究生学位点建设，对于提升上海高等教育服务地方经济发展的整体水平十分必要。

3.项目实施方案（重点说明项目可行性） （1）基础条件（项目实施的现状） 我校是教育部2004年批准的上海首批全日制本科民办高校，建校十七年来，依托上海外国语大学雄厚的师资力量以及外语教学与研究等方面的优势，紧密对接国家发展战略以及上海区域经济发展需要，构建了以语言、商科类学科为核心，艺术学、教育学及法学等学科协调发展的学科专业体系，形成了拥有英语语言文学、金融学、会计学等23个本科专业，涉及文学、经济学、管理学、教育学、艺术学、法学等6大学科门类的学科专业布局。学校坚持非营利性办学性质，紧紧围绕上海以强化“四大功能”、深化“五个中心”建设调整 人才培养结构，完善人才培养体系，突出“外语+”、“信息技术+”的复合型、应用型人才培养特色。2020年底英语、金融学、会计学等12个专业全部通过上海市教育评估院组织的专业达标评估审核。 2022年学校获批上海市学位办拟增硕士学位授予单位提早培育项目，成立了由郑方贤校长为组长的硕士学位授予单位建设工作领导小组，全面部署硕士学位授予单位建设工作。学校学术委员会组织专家评审，遴选出翻译、金融、艺术三个学科方向，做为拟建专业硕士点进行培育建设，确定了队伍建设、科学研究、人才培养、学术交流等四项建设任务。通过建设完成3名学科带头人、6名学术骨干和13名导师引进任务；培训导师15人。立项校级重大项目8项、学位点重大攻关项目6项；公开出版著作4本、教材4本；发表学术论文21篇；咨询报告4篇；专利3项，有效提升科学研究与服务地方经济社会发展战略能力。以人才培养为中心，进一步完善人才培养机制，优化人才培养方案，优化课程体系，提高人才培养质量。建立产教融合、校企深度合作的联合人才培养模式，校企合作共建联合培养基地3家，创新创业教育实践基地（平台）1个，获得上海市级重点课程建设项目13项，上海市本科重点教学改革项目5项，取得上海市教学成果二等奖1项。建成智能化翻译教学平台1个、特色语料库1个、翻译研究工作坊1个，成功申报了CATTI考点。2022年通过培育点项目支持，外派6名学科骨干教师分别到美国、英国赫特福德大学、同济大学、上海外国语大学攻读博士研究生，以充实硕士生导师队伍。截止到2022年末，学校自有专任教师418人，其中具有硕士研究生以上学历教师人数为400人，占专任教师总数的95.69%；副高级及以上职称教师人数为97人，占专任教师总数的23.21%，正高级职称教师37人。 （2）前期工作（前期调研准备情况） 学校将发展硕士研究生教育，纳入“十四五”教育事业发展规划，并组织科研处、二级学院开展了前期调研工作。调研结果显示，至2020年末，上海全市共有研究生培养机构49家，博士学位授予单位21家。研究生在校生21.59万人。其中：博士生4.26万人，硕士生17.33万人。上海高校硕士研究生教育特色主要表现在以下几方面，教育部等国务院部委高校和市属 211 高校以学硕为主，培养基础研究和产业共性基础技术研发所需的创新型高层次人才是其突出特点；市属老本科高校学硕和专硕并重，对接上海经济社会发展需求；市属新建本科高校以专硕为主，服务于本地行业企业的高层次技术性人才需求；民办高校中尚无硕士研究生授予单位和硕士点。从总体看，上海研究生教育对接国家发展战略，主动服务区域经济发展， 构建了博士-硕士衔接、学硕-专硕协同的高层次人才培养体系，A级学科和A类专业学位点都位居全国前列。根据上海高校研究生就业质量年报统计资料显示，近年来，上海市研究生培养机构，为服务国家发展战略以及上海区域经济社会发展培养了一大批高层次人才。毕业生遍布上海及全国的农林牧渔业；制造业、信息传输、软件和信息技术、计算机、互联网、通讯等领域；科学研究和技术服务业；电子、电力、热力、燃气及水生产和供应业、化工业；大数据、电商、新金融、环保业；公共管理、社会保障和社会组织，文化、体育、教育、娱乐业等行业。具有代表性的企业有中国电信、中国移动、中国工商银行、海康威视、国家电网、上汽、复星国际、中石化、万华化学集团等企业。为国家和上海区域经济社会发展提供了有力的人才支撑。《上海市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》的实施，必将有效促进上海经济社会的快速发展，由此引发其对高层次人才的需求将呈递增趋势。基于上述人才需求的变化，我校做出了调整人才培养层次结构，夯实本科教育基础，积极申报硕士学位授予单位培育建设项目，发展硕士研究生教育。并在师资队伍建设、科学研究、人才培养、学术交流、支持条件方面做了积极准备，取得了一定的成效。 （3）实施方案主要内容 第一，实施导师队伍结构优化专项计划 加大学科领军人才和学术骨干引陪力度。引进具有企业、行业经历的人才，提高导师队伍的实践能力。完善人才成长发展机制，培养一批高水平学科带头人和学术带头人。建设一支以高水平学科（学术）带头人为核心、中青年骨干教师为主体，结构合理、创新能力强的硕士生导师师资队伍。到 2023年末，具有博士学位的教师占专任教师的比例达25%以上，具有硕士学位教师占专任教师的比例达90%以上，高级职称教师占专任教师的比例达30%。持续提高“双师型”教师、及行业、企业专家在专任教师中的占比。 - 第二，实施科学研究与服务地方经济社会发展战略能力提升计划 - 以服务地方经济社会以及学校发展为重点，以科研创新平台、科研创新团队建设为依托，以提高科研成果质量为目标，加强理论及应用研究，培育高水平科研成果。通过两年的重点投入与建设，打造学科交叉、实力雄厚的科研创新平台，建设高水平科研创新团队，力争省部级科研项目和标志性科研成果获得新突破。到2023年末，师均年科研经费不低于0.6万元。力争新增省部级及以上科研项目立项4 项以上，产教结合的横向科研项目达5项以上。省部级及以上教学成果奖1项以上，出版专著、译著以及公开发表论文数量明显增加，服务地方经济社会能力明显提升。 - 聚焦地方经济发展需要，夯实研究基础，围绕崇明及上海地方经济发展重点领域，谋划开发新项目、大项目和好项目，为崇明及上海地方高质量发展注入新动能。要聚焦服务，补齐科研平台、科研团队、科研骨干、重点科研项目立项方面的短板，找准自身在区域发展新格局和新业态中的供给定位，提高服务经济社会发展的意识，提高科研成果转化的积极性和效率，切实提升服务地方经济社会发展的能力和水平。 - 第三，实施人才培养与条件提升计划 - 加强与上海市政府联系与沟通，积极争取政府部门对学校办学的支持。增加学科专业经费投入，保证实现年均增长 3-5%的增长目标。加强校内资源管理，优化资源配置，改善教学科研实验平台与基本办学条件。 建设具有支撑硕士研究生培养所必需的实验室、多媒体教学、实践基地等教学实践平台，保证拥有足够的教学科研仪器设备和图书资料。为实施专业硕士研究生培养打下扎实的基础。 - 进一步完善人才培养机制，优化人才培养方案，优化课程体系，提高人才培养质量。以师资队伍提升专项计划、科研攻关专项提升计划、人才培养条件提升计划落实为基础，推进应用型人才培养模式改革与创新，推进开放办学，密切与地方政府、企业行业合作，共同研制人才培养方案，共同开发专业核心课程，推进校企、校地联合办学务实发展。搭建产学研合作平台，建立产教融合、校企深度合作的人才培养模式，共同培养高素质专门人才。加大就业工作的人力财力投入，充实就业工作队伍，加强毕业生就业与创业工作指导，加强就业市场和信息化建设，通过各类基层就业项目，拓宽毕业生就业渠道，提高学生就业率、就业质量，提升用人单位对毕业生的满意度。 - 第四，实施学科建设与学位点培育高层次学术交流计划 为提高学位授予单位建设项目的建设成效，组织市内相关高校召开学位授予单位经验交流会与学科建设学术研讨会，交流专业硕士学位授予单位培育建设经验，研究新时代高校学科建设问题与对策。提高学校专业硕士学位授予单位培育建设成效。 - （4）运行管理及保障措施 - 首先，加强了组织领导。学校成立了由校长为组长的专业硕士学位授予单位培育建设工作领导小组，统筹谋划、全面部署事关全局的重大问题。领导小组办公室设在学科办，负责根据领导小组部署要求，搞好总体谋划，对标对表进行任务分解。各相关职能部门成立工作组，认真学习研究学科建设和硕士学位授予单位培育建设相关指标，制定详细建设实施方案，确保高标准完成任务目标。翻译、金融、艺术三个硕建点实行依托单位负责人责任制，依托单位负责人为硕建点第一责任人，牵头制定硕士点建设与实施方案以及年度工作计划，并负责组织落实。 第二，提出了明确的工作要求 - 一是要提高认识。硕士学位授予单位培育建设，是学校发展的重大历史机遇。全校教职工要从学校长远发展的大局出发，充分认识硕士学位授予单位培育建设的重大意义，切实把思想和行动统一到学校的重大决策部署上，不折不扣地落实好各项任务。 - 二是要落实责任。相关职能部门、依托单位、硕建点要深入研究，全面理解建设任务要求，根据分工进一步细化分解工作要点，完善具体工作举措，明确责任人和工作进度，强化责任担当，科学谋划，精准施策，切实把各项工作落地落实落细。 - 三是加强督查。学校将适时组织专家对相关工作进行有针对性地督导检查，梳理查摆存在的问题和不足，及时研究解决；将工作实施情况和执行效果作为年度工作考核的重要参考依据。 - 四是要对项目建设资金的合规性、合理性、真实性及绩效结果负责。建设资金做到专款专用，不违规使用建设资金。严格遵守国家财政财务制度和财经纪律，规范和加强内部管理，自觉接受审计、监察、财政及主管部门的监督检查。 - 项目计划进度 - 附表1 项目进度安排表 - 序号; - 建设任务; - 进度安排. - 2021年; - 2022年; - 2023年; - 2024年; - 2025年. - 1; - 立项调研，组织科研处、二级学院开展社会调查，申报硕士学位授予单位培育建设专项项目。启动硕士研究生教育制度建设。; - 对上海市硕士研究生培养机构数量、在校生数量、人才需求情况进行调研。申报硕士学位授予单位培育建设项目。制定学校政府专项资金项目管理办法。; - 结合硕士学位授予单位培育建设，修订学校学科与专业建设规划。; - 建立学位点建设与管理相关制度。; - 学位授予单位与学位点管理制度基本完善。; - 学位授予单位与学位点管理制度体系完善，满足专业硕士研究生教育的行政管理、教学管理、学生管理的基本要求。. - 2; - 导师队伍结构优化专项计划; - 加大高层次人才引进力度，大力引进高层次人才，特别是学科带头人、学术带头人和学术骨干。; - 制定学校研究生导师队伍建设发展规划、研究生导师管理条例。培育专业硕士导师团队、重点培养学术骨干，为落实专业硕士研究生培养工作打下坚实基础。; - 加大学科领军人才和学术骨干引陪力度。引进具有企业、行业经历的人才，提高导师队伍的实践能力。博士和高级职称教师引进数量，超过新增硕士学位授予单位申请条件。; - 建设一支师德高尚业务教学水平产优良的师资队伍。生师比达18：1。; - 师资队伍中具有博士学位教师比例不低于25%，具有硕士学位教师比例不低于80%，导师中“双师型”教师达50%。生师比不超过17：1。. - 3; - 科学研究与服务地方经济社会发展战略能力提升计划; - 以科研创新平台、科研创新团队建设为依托，以提高科研成果质量为目标，加强理论及应用研究，培育高水平科研成果。; - 加强重点科研项目培育，增加译著、专著、教材的出版数量。进一步扩大科研成果的产出规模，提高科研成果的质量。年师均科研经费不低于0.4万元。; - 承担省部级以上科研项目达4项以上。产教结合的横向科研项目达5项以上。年师均科研经费不低于0.6万元。; - 教师科研水平明显提高，承担省部级以上科研项目达6项以上。产教结合的横向科研项目达8项以上。年师均科研经费达0.8万元以上。; - 省部级以上科研项目、产教结合的横向科研项目数达到新增硕士学位授予单位申请条件。年师均年科研经费达1万元以上。获省部级及以上科研奖励获得突破。. - 4; - 人才培养与条件提升计划; - 加强校内资源管理，优化资源配置，改善教学科研实验平台与基本办学条件。进一步完善人才培养机制，优化人才培养方案，优化课程体系，提高人才培养质量。; - 建立智能化翻译教学系统、翻译实习实训基地、翻译语料库、外翻译标准化术语库、金融科技应用综合实验平台、数字互娱产教融合教学基地、特色课程建设。出台专业硕士研究生人才培养方案的指导意见。; - 完成翻译、金融、艺术专业硕士培养方案的编制工作。培养方案通过专家论证；制定贤达学院研究生课程管理规定；制定贤达学院专业学位研究生培养与学位工作规定。; - 建设研究生培养所必须的实验室、培养基地、等教学实验平台。配置充足的教学科研仪器设备、图书资料。学校生均经费收入不低于3万元。; - 健全研究生教育管理机构，专职管理人员配置合理。建立完善的研究生资助体系，公共服务体系完备。. - 5; - 学科建设与学位点培育高层次学术交流计划; - 深入到同类高校参观考察，学习专业硕士学位授予单位培育建设经验。; - 全国民办高校艺术联盟“国艺·再造”学术研讨会和主办长三角文创比赛、硕士学位点建设交流会、学术作品展等。; - 推进政产学研一体化培养研究生工作，积极探索研究生协同培养模式，与国内知名高校、知名企业合作共建专业硕士研究生培养基地。共同培养高水平专门人才。; - 国内学术交流活跃，与行业、企业有实质性合作成果。; - 与国内外高校学术交流水平明显提高，组织专家、学者举办学术论坛，将学科建设与发展经验、学位点建设经验在论坛交流。供同类高校借鉴。. - 附表2 2023年度项目进度安排表 - 序号; - 建设任务; - 进度安排. - 1-3月; - 4-6月; - 7-9月; - 10-12月. 1; - 导师队伍结构优化专项计划; - 落实引进人才政策，启动本年度第一批学科带头人和学术骨干引进工作。与上海大学、上海理工大学、华东政法大学、东华大学继续培养硕士生导师。; - 选定硕士导师联合培养人选，培育骨干教师。引进优秀博士，充实青年骨干教师队伍。走访上海大学、上海理工大学、华东政法大学、东华大学，交流培养硕士生导师情况。; - 加强骨干教师培养、学科带头人对外培训与交流。培养学科领军人才1人，重点培养学术骨干2-3人。; - 完成学科带头人、学术骨干和导师的引进与培养年度任务。 - 建设一支以教授领衔，副教授为骨干的学科梯队，完成本年度导师队伍结构优化任务。. 2; 科学研究与服务地方经济社会发展战略能力提升计划; - 启动重大科研项目培育工作，落实学校重大科研项目与学位点重大攻关项目申报工作。; - 组织校内外专家评审重大科研项目与与学位点重大攻关项目。; - 开展重大科研项目与与学位点重大攻关项目的中期检查工作。完成对于学科建设论文的撰写。完成设计转化与专著、教材、论文的撰写。; - 完成校级重大项目、学位点重大攻关项目年度研究任务；在成果产出上取得突破。. 3; - 人才培养与条件提升计划; - 启动校企联合培养基地建设工作，合作编写培养方案。升级CAT计算机辅助翻译实验室相关软件。 - 开展人才培养方案订，探索多学科培养高层次设计师的新模式。; - 校企合作，共同建设行业实践基地；CAT计算机辅助翻译实验室相关软件投招标。 - 人才培养方案修订与论证、课程建设。 - 组织师生参与国家级别、省市级专业竞赛。; - 校企合作，共同开发特色课程；建设生态文化与旅游资源特色语料库。加强与创意产业园区的合作，共建创意产业产学研基地。; - 完成校企合作共建培养基地、建立实验平台。CAT计算机辅助翻译实验室相关软件采购。校企共同制定人才培养方案、共同开发特色课程。完成人才培养方案修订、课程建设。竞赛预计获奖总数量达到50个以上。. 4; 学科建设与学位点培育高层次学术交流计划; - 启动学术讲座工作。组织教师参加国内外高层次学术会议。; - 派教师到国内高校或企业进修、学习。开展“国艺.再造”学术研讨会和设计作品展的前期准备。; - 启动学位点培育与建设工作交流会及“国艺·再造”学术研讨会和设计作品展。; - 完成高层次学术交流活动、学术作品展；外派教师学习交流、参加国内外学术会议等年度任务。 - 各类展览实施、完成各类学术活动。.

4.预算主要内容（重点说明预算和绩效目标的合理性） （1）项目主要实施内容的预算需求 - 附表3 主要实施内容预算表 （单位：万元） - 序号; - 主要实施内容; - 预算. - 1; - 导师队伍结构优化专项计划; - 25.45. - 2; - 科学研究与服务地方经济社会发展战略能力提升计划; - 86.2. - 3; - 人才培养与条件提升计划; - 59.3. - 4; - 学科建设与学位点培育高层次学术交流计划; - 29.05. - 合 计; - 200. - 资金来源和使用计划 - 在五年项目建设期内，所需建设经费1000万元，学校自筹经费200万元，申请市财政（学位办）投入经费800万元。其中，2023年项目培育建设经费申请市财政投入200万。经费使用按照《上海市市属高等学校“人才引进和师资队伍建设专项经费”管理办法》《上海市市级机关培训费管理办法》《上海市市级机关会议费管理办法》《上海市市级机关差旅费管理办法》《上海市科研计划项目（课题）专项经费管理办法》《上海外国语大学贤达经济人文学院财务报销、支款管理规定》《上外贤达学院学位点培优培育专项经费管理办法》等规定使用。主要用于拟增硕士学位授予单位师资队伍建设、科学研究、人才培养、学术交流等四个方面。 （3）预算绩效目标情况 - 附表4 预算绩效目标 序号; 建设任务; 绩效目标. 1; 导师队伍结构优化专项计划; 学科带头人引培1-2人，培养硕士生导师6人，引进高端人才2人；培养学科领军人才1人，重点培养学术骨干2-3人。. 2; 科学研究与服务地方经济社会发展战略能力提升计划; 校级重大项目立项6项、学位点重大攻关项目立项4项；公开出版著作6部、译著3部、教材3部；发表学术论文16篇；咨询报告2篇；实用新型专利/外观专利2项，省部级科研或教学项目1项,翻译服务合作项目2项。. 3; 人才培养与条件提升计划; 升级CAT计算机辅助翻译实验室相关软件1套；建设生态文化与旅游资源特色语料库1套；建设实践教学基地5个；建设校内金融专业实验平台1项；共同开发特色课程7门课程建设，自主研发校本教学案例4个；组织师生参与国家级别专业竞赛2次以上，省市级专业竞赛3次以上。. 4; 学科建设与学位点培育高层次学术交流计划; 举办或联合举办学科建设与学位点培育高层次学术交流7次，校企合作翻译工作坊1项；开展作品展1场。.

- 相关文件及佐证材料（按目录形式填列，并标注页码） 附件1：《上海市市属高等学校“人才引进和师资队伍建设专项经费”管理办法》………1 附件2：《上海市市级机关培训费管理办法》…………………………………………………5 附件3：《上海市市级机关会议费管理办法》(沪财行〔2017〕46号) ……………………10 附件4：《上海市市级机关差旅费管理办法》（沪财行〔2014〕9号）……………………22 附件5：《上海市科研计划项目（课题）专项经费管理办法》………………………………28 附件6：《关于调整中央和国家机关差旅住宿费标准等有关问题的通知（财行〔2015〕497号）》………………………………………………………………………………………………42 附件7：中央财政科研项目专家咨询费管理办法（财科教〔2017〕128号）………………46 附件8：上海高校学位点培优培育专项经费管理办法（2021-2025）………………………51 附件9：上外贤达学院政府扶持专项资金项目管理办法（上外贤达科〔2022〕2号）……56 附件10：上海外国语大学贤达经济人文学院财务报销、支款管理规定（上外贤达财〔2022〕3号）………………………………………………………………………………………………70 附件11：上外贤达学院学位点培优培育项目管理办法（上外贤达科〔2022〕5号）………91 附件12：上外贤达学院学位点培优培育专项经费管理办法（上外贤达科〔2022〕6号）………………………………………………………………………………………………97

# 三、承诺及审核信息

| 项目单位承诺 | 本单位对申报文本和所提供的相关材料的完整性、准确性、真实性负责；积极配合实施评审工作。 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 项目单位财务部门（盖章）： | 项目单位（盖章）： 负责人（签字）： |
| 市教委项目责任处室意见 | 同意申报。 处室（盖章）： |  |

*专项转移支付项目需加盖项目单位和所在区教育局公章。

附表1-1

项目绩效目标申报表

| 项目名称 | 硕士学位授予单位提早培育建设专项项目 |  | 项目类别 | 专项资金 经常性项目□ 一次性项目□ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 上海市教育委员会 |  | 实施单位 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |  |  |
| 计划开始日期 | 2023年1月1日 |  | 计划完成日期 | 2023年12月31日 |  |  |
| 项目资金 （万元） | 项目资金总额 |  | 200 | 年度资金申请总额 |  | 200 |
|  | 其中：财政资金 |  | 200 | 其中：当年财政拨款 |  | 200 |
|  |  |  |  | 上年结转资金 |  | / |
|  | 其他资金 |  | / | 其他资金 |  | / |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标（2022年-2025年） |  |  | 2023年年度总体目标 |  |  |
|  | 未来三年（2023-2025），集中全校人力、物力和财力，按照学校硕士学位授予单位培育建设方案，加大翻译、金融和艺术3个硕士学位建设点（简称硕建点）的投入与建设力度，到2025 年各项指标达到教育部新增硕士学位授权单位标准，并申报专业硕士学位授予单位及专业硕士点评审。2026年通过专业硕士学位授予单位、专业硕士学位授权点的审批。实现我校办学层次的历史性突破。 |  |  | 2023年在硕士学位授予单位培育建设过程中，导师队伍建设、科学研究与社会服务、人才培养、学术交流方面取得明显的成效，全校的整体实力和人才培养质量实现全面提高。基本达到教育部新增硕士学位授予单位标准。 |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 学科带头人引培 |  | 1-2人 |  |
|  |  |  | 培养学术骨干 |  | 2-3人 |  |
|  |  |  | 培养硕士生导师 |  | 6人 |  |
|  |  |  | 制定人才培养方案 |  | 2项 |  |
|  |  |  | CAT计算机辅助相关软件升级 |  | 1套 |  |
|  |  |  | 建设生态文化与旅游资源特色语料库 |  | 1套 |  |
|  |  |  | 建设实践教学基地 |  | 5个 |  |
|  |  |  | 建设校内金融专业实验平台 |  | 1个 |  |
|  |  |  | 重点（特色）课程 |  | 7门 |  |
|  |  |  | 自主研发校本教学案例 |  | 4个 |  |
|  |  |  | 省部级科研或教学项目 |  | 1项 |  |
|  |  |  | 开展翻译服务合作项目 |  | 2项 |  |
|  |  |  | 重要决策咨询专报或应用成果转化 |  | 2篇（项） |  |
|  |  |  | 论文、著作、译著、教材 |  | 核心期刊论文16篇、专著6部、译著3部、教材3部 |  |
|  |  |  | 实用新型专利、外观专利 |  | ≥2项 |  |
|  |  |  | 校企合作翻译工作坊 |  | 1项 |  |
|  |  |  | 开展硕士点建设作品展 |  | ≥2次 |  |
|  |  |  | 组织师生参加竞赛 |  | ≥5次 |  |
|  |  |  | 师生获奖 |  | ≥50项 |  |
|  |  |  | 骨干教师参加国际国内高端学术会议 |  | ≥3次 |  |
|  |  |  | 承办各类学术会议 |  | 4-6次 |  |
|  |  | 质量指标 | 学术骨干培训通过率 |  | 100% |  |
|  |  |  | 学术骨干培训优秀率 |  | 80% |  |
|  |  |  | 特色翻译预料库 |  | 符合《语料库通用技术规范》 |  |
|  |  |  | 学术论文 |  | 重要专业学术期刊发表 |  |
|  |  |  | 校级重大项目与学位点攻关项目 |  | 12月完成研究任务，提交成果结项。 |  |
|  |  | 时效指标 | 培训学术骨干 |  | 9月末完成 |  |
|  |  |  | CAT计算机辅助相关软件升级 |  | 4-6月筹备建设 |  |
|  |  |  | 建设专业硕士研究生联合培养基地 |  | 4-6月启动 |  |
|  |  |  | 举办学术会议 |  | 4、9、10、11月各1场。 |  |
|  |  |  | 学术作品展与汇演 |  | 9-10月 |  |
|  |  |  | 建设特色课程建设 |  | 12月完成 |  |
|  |  |  | 翻译工作坊建设 |  | 4-6月筹备建设 |  |
|  |  | 成本指标 | 师均科研经费 |  | 6000元 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 科研成果转化及运用 |  | 转化2项 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 向社会单位提供技术支持和咨询服务 |  | 2项 |  |
|  |  |  | 师资队伍建设与结构改善 |  | 硕士生导师团队达到新增硕士学位授予单位申请条件 |  |
|  |  | 生态效益指标 | / |  |  |  |
|  |  |  | / |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 服务地方经济发展 |  | 1-4年 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 参加学术骨干培训教师满意度 |  | 95%以上。 |  |

| 附表1-2 项目资金测算明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实施内容1：导师队伍结构优化专项计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 开支内容 |  | 规格型号 |  | 计量单位 | 单价（元） | 数量 | 总额（元） | 测算依据 | 备注 |
| （1） |  | 引进学科带头人、学术骨干、硕导 |  | 交通费 |  | 人次 | 280 | 20 | 5600 | 上外贤达财〔2022〕2号 | 研讨学术活动会，调研市内交通费0.028万元*20人次。 |
|  |  |  |  | 会议费 |  | 场 | 18000 | 1 | 18000 | 沪财行【2014】9号《上海市级机关差旅费管理办法》 沪财行【2017】46号《上海市级机关会议费管理办法》 | 研讨学术活动会，据实报销。住宿费0.034万元/*/20人*1晚 召开研讨、论证等有关活动的餐费0.013万元/天*/20人*2天 研讨学术活动会场租赁、会议保障等费用，0.6万元/*1场。 |
|  |  |  |  | 专家咨询费 |  | 人次 | 2000 | 5 | 10000 | 沪财行【2017】45号《上海市级机关会议费管理办法》 | 税后0.1万元*2学时*5人次 |
|  |  |  |  | 图书资料费 |  | 本 | 100 | 20 | 2000 | 市场询价 | 与专业相关中外文书籍 |
|  |  |  |  | 印刷费 |  | 份 | 3900 | 1 | 3900 | 市场询价 | 尺寸A3、铜版纸120G级其他展板等 |
| （2） |  | 培育学学术骨干、实践硕导 |  | 培训费 |  | 次 | 25000 | 4 | 100000 | 沪财行【2017】45号《上海市级机关培训费管理办法》 | 参加国内培训学习15人*0.1万元=1.5万元， 全国翻译硕士专业学位教学指导委员会培训4人x0.5万=2万， 国际组织翻译工作坊20人 x0.1=2万， 计算机辅助翻译与译后编辑培训4人x0.5万=2万， 硕士生导师培训5人 x0.5=2.5万 |
|  |  |  |  | 交通费 |  | 次 | 500 | 15 | 7500 | 上外贤达科〔2022〕6号 | 崇明调研来往市区与崇明三岛或其他地区调研租车费 |
|  |  |  |  | 打印复印费 |  | 份 | 6500 | 1 | 6500 | 市场询价 | 尺寸A3、铜版纸120G级其他展板 |
|  |  |  |  | 版面费及出版费 |  | 项 | 22000 | 3 | 66000 | 上外贤达财〔2022〕2号 | 发表论文平均每篇0.8万元*2。著作5万元*1。 |
|  |  |  |  | 差旅费 |  | 人 | 4000 | 5 | 20000 | 沪财行【2017】46号《上海市级机关会议费管理办法》 | 参加国内学术会议、交通费：5人x0.4万 |
|  |  |  |  | 专家费 |  | 人 | 3000 | 5 | 15000 | 沪财行【2017】46号《上海市级机关会议费管理办法》 | 专家讲课；5人x0.3万=1.5万（税后） |
| 本项小计数额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  | 254500 |  |  |
| 实施内容2：科学研究与服务地方经济社会发展战略能力提升计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 开支内容 |  | 规格型号 |  | 计量单位 | 单价（元） | 数量 | 总额（元） | 测算依据 | 备注 |
| （1） |  | 学位授予单位建设重大项目 |  | 资料费 |  | 项 | 3000 | 8 | 24000 | 上外贤达科〔2022〕6号 | 研究资料与书籍等 |
|  |  |  |  | 数据采集费 |  | 次 | 13750 | 4 | 55000 | 上外贤达科〔2022〕7号 | 调研访谈、影像采集等4次，平均每次1.375万元 |
|  |  |  |  | 会议费/差旅费/国际合作与交流费 |  | 次 | 8200 | 5 | 41000 | 沪财行【2017】45号《上海市级机关培训费管理办法》 | 参加学术会议、小型研讨会5次，平均每次0.82万元 |
|  |  |  |  | 设备费 |  | 台 | 9500 | 2 | 19000 | 市场询价 | 购买电脑、激光打印机、移动硬盘、U盘等耗材 |
|  |  |  |  | 专家咨询费 |  | 学时/人次 | 1000 | 56 | 56000 | 上外贤达财〔2022〕3号 | 平均14人次x4学时x0.1万元（税后） |
|  |  |  |  | 劳务费 |  | 学时/人次 | 500 | 130 | 65000 | 上外贤达财〔2022〕3号 | 平均65人次x2学时x0.05万元（税后） |
|  |  |  |  | 版面费及出版费 |  | 本/篇/项 | 20000 | 7 | 140000 | 上外贤达科〔2022〕6号 | 平均发表论文每篇0.8万元x5万=4万，出版专著：2部x5万=10万 |
| （2） |  | 学位点建设重大攻关项目 |  | 会议费 |  | 场 | 10000 | 1 | 10000 | 沪财行【2017】46号《上海市级机关会议费管理办法》 | 研讨学术活动会场租赁、会议保障等费用，1万元/*1次。 |
|  |  |  |  | 专家咨询费 |  | 人次 | 2000 | 10 | 20000 | 上外贤达财通（2021）05号 | 10位高校及行业专家 |
|  |  |  |  | 劳务费 |  | 人次 | 2250 | 10 | 22500 | 财科教〔2017〕128号沪财行〔2017〕45号 | 10位高校及行业专家 |
|  |  |  |  | 版面费及出版费 |  | 本/篇/项 | 31600 | 10 | 316000 | 上外贤达科〔2022〕6号 | 发表论文平均每篇1.4万元x4篇=5.6万，出版专著：3部 x4=12万，译著：2部 x4=8万，教材：2册 x 3万 =6万 |
|  |  |  |  | 成果展示费 |  | 次 | 15000 | 1 | 15000 | 上外贤达科〔2022〕6号 | 举办成果展演 |
|  |  |  |  | 打印复印费 |  | 次 | 4000 | 4 | 16000 | 上外贤达财〔2022〕3号 | 打印复印各类研究报告、调查问卷、海报印刷 |
|  |  |  |  | 其他 |  | 项 | 2500 | 1 | 2500 | 市场询价 | 专利 |
|  |  |  |  | 图书资料费 |  | 件 | 100 | 100 | 10000 | 上外贤达财〔2022〕3号 | 购买研究资料、书籍、电子资源等 |
|  |  |  |  | 办公易耗 |  | 项 | 400 | 10 | 4000 | 上外贤达财〔2022〕3号 | 移动硬盘、U盘、打印纸等 |
|  |  |  |  | 交通费 |  | 次 | 70 | 200 | 14000 | 上外贤达财〔2022〕3号 | 团队成员外出开会、培训、调研、发放收集问卷、走访、参观、拜访专家等往返交通费 |
| （3） |  | 学位点科学研究发展 |  | 专家咨询费 |  | 人次 | 2000 | 5 | 10000 | 上外贤达财〔2022〕3号 | 税后0.1万元*2学时*5人次 |
|  |  |  |  | 会议费 |  | 场 | 10000 | 1 | 10000 | 沪财行【2017】46号《上海市级机关会议费管理办法》 | 研讨学术活动会场租赁、会议保障等费用，1万元/*1次。 |
|  |  |  |  | 设备费 |  | 台 | 2500 | 2 | 5000 | 市场询价 | 0.25万元*2台设计实践用设备、打印机等 |
|  |  |  |  | 打印复印费 |  | 份 | 2000 | 1 | 2000 | 市场询价 | 尺寸A3、铜版纸120G级其他展板 |
|  |  |  |  | 其他费用 |  | 次 | 5000 | 1 | 5000 | 市场询价 | 摄影、摄像 |
| 本项小计数额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  | 862000 |  |  |
| 实施内容3：人才培养与条件提升计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 开支内容 |  | 规格型号 | 计量单位 | 单价（元） | 数量 | 总额（元） | 测算依据 | 备注 |
| （1） |  |  | 研究生联合培养基地建设 |  | 设备费 | 台 | 15000 | 2 | 30000 | 市场询价 | 笔记本电脑等 |
|  |  |  |  |  | 专家咨询费 | 人次 | 2000 | 2 | 4000 | 财科教〔2017〕128号沪财行〔2017〕45号 | 税后0.1万元*2学时*2人次 |
|  |  |  |  |  | 打印复印费 | 份 | 4000 | 1 | 4000 | 市场询价 | 尺寸A3、铜版纸120G级其他展板 |
|  |  |  |  |  | 其他 | 次 | 6000 | 1 | 6000 | 市场询价 | 摄影摄像 |
| （2） |  |  | 艺术学位点平台建设 |  | 专家咨询费 | 人次 | 2000 | 3 | 6000 | 财科教〔2017〕128号沪财行〔2017〕45号 | 税后0.1万元*2学时*3人次 |
|  |  |  |  |  | 会议费 | 场 | 23000 | 1 | 23000 | 沪财行【2017】46号《上海市级机关会议费管理办法》 | 研讨学术活动会场租赁、会议保障等费用，0.6万元/*1次,交通费0.16万元,住宿费0.034万元/天*20*1晚，召开研讨、论证等有关活动的餐费0.013万元/天*/20人*2天，打印费尺寸A3、铜版纸120G级其他展板0.34万元 |
| （3） |  |  | 案例课程培训计划 |  |  | 个 | 12500 | 4 | 50000 | 上外贤达财〔2022〕2号 沪财行【2017】45号《上海市级机关培训费管理办法》 | 专家费2万元 交通费0.6万元 资料费0.4万元 学术活动会场租赁、会议保障等费用2万元。 |
| （4） |  |  | 金融教师培训计划 |  |  | 次 | 10000 | 5 | 50000 | 沪财行【2017】45号《上海市级机关培训费管理办法》 沪财行【2014】9号《上海市级机关差旅费管理办法》 | 专家费3万元 资料费0.165万元 差旅费1.835万元，交通费实报实销。 住宿费按每人次住宿3晚、出差补贴按每人次4天预算。 |
| （5） |  |  | 课程优化计划 |  |  | 门 | 8000 | 3 | 24000 | 沪财行【2017】45号《上海市级机关会议费管理办法》 上外贤达科〔2022〕5号 上外贤达财〔2022〕2号 | 专家指导费15人次*0.1万元。每门课程0.1万元资料费，3*0,1=0.3万元，交通费3门*0.2万元=0.6万元。 |
| （6） |  |  | 设备购置 |  | 金融实训平台及课程建设 | 项 | 96000 | 1 | 96000 | 市场询价 | 实训平台及课程建设费用 |
|  |  |  |  |  | 翻译软件 | 套 | 100000 | 1 | 100000 | 市场询价 | CAT翻译软件升级 |
|  |  |  |  |  | 建设生态文化与旅游资源特色语料库 | 个 | 200000 | 1 | 200000 | 市场询价 | 建设生态文化与旅游资源特色语料库1个 |
| 本项小计数额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  | 593000 |  |  |
| 实施内容4：学科建设与学位点培育高层次学术交流计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 开支内容 |  |  | 规格型号 |  | 计量单位 | 单价（元） | 数量 | 总额（元） | 测算依据 | 备注 |
| （1） | 举办学科学术讲座 |  |  | 专家费 |  | 人次 | 2000 | 3 | 6000 | 财科教〔2017〕128号沪财行〔2017〕45号 | 税后0.1万元*2学时*3人次 |
|  |  |  |  | 其他 |  | 次 | 4000 | 1 | 4000 | 市场询价 | 摄影、摄像 |
| （2） | 教学成果展示 |  |  | 教学成果展览展示费 |  | 次 | 35000 | 2 | 70000 | （上外贤达科〔2022〕6号） | 举办成果展演，每次3.5万元。 |
|  |  |  |  | 劳务费 |  | 人次 | 800 | 5 | 4000 | 财科教〔2017〕128号沪财行〔2017〕45号 | 工作人员,税后0.08万元*5人次 |
|  |  |  |  | 其他 |  | 次 | 6500 | 1 | 6500 | 市场询价 | 摄影、摄像 |
| （3） | 高层次办学术研讨会 |  |  | 会议费 |  | 场 | 50000 | 4 | 200000 | 沪财行【2017】46号《上海市级机关会议费管理办法》 | 4场学术研讨会，举办高层次学术研讨会议会务费、差旅费、印刷出版费、场地费等，平均每场5万元 |
| 本项小计数额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  | 290500 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000000 |  |  |