附件1

项目编号：

上海市教育委员会本级财政项目预算评审

申报文本

（2024年度预算项目）

项目名称： 翻译专业硕士授予点培育项目

项目单位（盖章）：上海外国语大学贤达经济人文学院

单位负责人（签字）：   郑方贤

项目申报日期：   2024年1月

一、基本信息

| 1.项目名称 | 翻译专业硕士授予点培育项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.项目性质 | √当年预算项目 □中长期预算项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.项目申报金额（万元） | 240 |  |  |  | 其中：申请市级财政预算金额（万元） |  |  | 240 |  |
| 4.当年预算金额（万元） | 80 |  |  |  | 其中：申请市级财政预算金额（万元） |  |  | 80 |  |
| 5.项目单位 信息 | 名称 |  | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |  |  |  |  |  |  |
|  | 地址 |  | 上海虹口区东体育会路390号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 邮编 |  | 200083 |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位负责人 |  |  | 冯奇 |  | 电话 | 18017485837 |  |  |
|  | 联系部门 |  |  | 外语学院 |  |  |  |  |  |
|  | 联 系 人 |  |  | 赵顺花 |  | 职 务 |  |  | 副院长 |
|  | 电 话 |  |  | 021-5127-8356 |  | 移动电话 |  |  | 15355579999 |
|  | 电子邮箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.预算主管 部门信息 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 邮编 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 联系部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 联 系 人 |  |  |  |  | 职 务 |  |  |  |
|  | 电 话 |  |  |  |  | 移动电话 |  |  |  |
|  | 电子邮箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、项目信息

1.项目单位概况（简要描述单位职责和工作内容） 上海外国语大学贤达经济人文学院是教育部2004年批准设立的上海首批全日制本科独立学院。办学18年以来，借助于上海外国语大学的雄厚办学资源，学校形成了以“培养具有高尚情怀、国际视野和跨文化沟通能力的复合型、应用型人才”为目标，以“建设特色鲜明的多科性、国际化和高水平应用技术型大学”为特色的办学定位。2021年，上海外国语大学贤达经济人文学院成功获批了上海市教委翻译专业硕士点培育项目，目前学校已经形成了英、法、德、西、日、朝、阿七个语种专业比较完整的外语学科体系和较为完备教学设置。“十四五”期间，学校将实现“应用技术型大学”转型发展。目前，学校正在集中优势教育资源，与企业联手，共同打造校企深度融合示范基地，确保翻译人才培养质量，为社会经济发展输送“留得住、用得上、上手快”的应用型翻译人才，更好地为国家、长三角地区及上海市社会经济发展做好人才储备。2022年申报翻译新专业，2023年本科翻译专业获得教育部批准。该专业建设以响应国家政策、支持“一带一路、长三角区域”、上海大都市及崇明国际生态旅游岛的发展战略；支持中国“走出去”企业，助力国际项目达成；加强海外传播能力培养，讲好中国故事、讲好中国共产党的故事、讲好上海的故事；打造具有国内知名度，国外具有一定影响力的东方“哈佛”，实现具有“联合国”之称的上外贤达学院品牌效应。 为了实现应用型人才培养目标，2022-2023年度翻译硕士点项目组完成的主要工作如下： 2022年工作内容：1.在师资培养方面，与全国翻译专业学位研究生教育指导委员会和策马翻译集团深度合作，联合培育了“双师双能型”教师97人次；与上海4所大学联合培养MTI翻译专业硕士生导师14人次；内培外引博士10人次。提升了教师翻译教育教学理念，提高了教师的翻译技术、翻译项目管理、CATTI考试能力及特色语料库建设能力和素质，形成了“中华文化外译”和“旅游翻译”两大特色教学团队建设；2.在科学研究方面，发表科研论文4篇，出版专著、译著、教材11部，获得经典中国国际出版工程外译项目2项，出版论文集《外语教育教学改革实践与探索》1部；3.在教学条件建设方面，建成智能化翻译教学平台1个、建成阶段性特色语料库1个、成功申报了CATTI考点、与策马翻译集团、上海正译科技发展有限公司合作，建成一个翻译研究工作坊，成功申报了教育部“产学合作、协同育人”项目1项；4.在资金使用方面, 2022年度专业硕士点培育项目经费共计80万元，分别是导师队伍结构优化（23.5万）；人才培养提升计划（32.6万）；硕士点培育重大攻关项目（23.9万）。实际资金使用情况：导师队伍结构优化剩余金额为3.9201万元、人才培养提升计划剩余金额1.6万、硕士点培育重大攻关项目剩余经费4.532万元，加上调整的5.5201元用于论文、译著的出版、资料采集、打印复印，最后剩下1,5140元。5.存在的主要问题，调整资金使用，集中现有资金建设主要校内实训室，确保重要项目的资金到位。此外，“双师型”教师队伍有待于进一步优化，尤其增强教师的翻译实践能力及翻译资格证书过级率及凸显“中华文化外译”和“旅游翻译”两大特色。 2023年工作内容：1.师资队伍培养方面，继续推进队伍资格优化建设、队伍能力优化建设。4名教师（郑媛媛、蔡懿焱、贾雪莱、赵顺花）参与全国翻译专业硕士学位教指委组织的培训；与策马翻译有限公司联合举办翻译骨干教师能力提升与学科建设培训会；新进副教授2名（刘钰、杨洛琪）、其中博士1名，优化职专任师资队伍：联合上海电力大学，继续开拓导师资格培育2人；深度参与合作院校（上海大学、华东政法、东华大学、上海理工）的开题、中期和论文答辩等硕士生培养全过程（导师18名）。2.在科学研究方面，完成高水平学术论文4篇；出版中华国学外译系列专著、译著4部；文化旅游资源教材与译介4部；获得《翻译专业硕士中华文化特色定位研究》和《全域旅游视域下的多语种上海市旅游资源开发》硕士学位授予单位培育建设攻关项目2项；申报翻译服务合作项目2项。3.在教学条件建设方面，建成“译学家”翻译教学平台1个、建成一者科技笔译实验实训室建设1个、建成特色语料库（中华特色语料库、文化旅游语料库）2个。4.在资金使用方面, 2023年度专业硕士点培育项目经费共计80万元，分别是导师队伍结构优化（12万）；人才培养提升计划（30万）；硕士点培育重大攻关项目（32.5万）；高层次学术交流（5.5万）。实际资金使用情况：导师队伍结构优化剩余金额为0.06万元、人才培养提升计划剩余金额0.302万、硕士点培育重大攻关项目剩余经费0元，高层次学术交流剩余经费0元，最后剩下0.362万元。5.存在的主要问题，前期设计不够周密，导致经费多次调整；导师队伍中每人20万字的翻译任务设计不够；专业特色聚焦在数量和质量上依然不足；高质量的教学成果不足；校级以上的科研项目不足。 对照问题和简况表，2024年主要工作任务如下： 1.提前设计，明确任务，责任到人：如导师能力提升与高层论坛：主办贤达杯全国高校生态翻译主题大赛、联合上海市教指委和出版社举办长三角特色聚焦研讨会。继续导师队伍建设，尤其是专职专任导师队伍建设。 2.针对薄弱环节，开发校内外汉语原文作品资源，建立中华电影译介团队：中国电影学会会长饶曙光教授系列作品译介：已落实导师中6人，明年上半年完成。 3.开辟系列特色丛书：已着手聚焦三个系列：1）中华国学典籍系列译介、2）上海文化与非遗系列译介、3）中国旅游资源系列译介。 4.针对教学成果，通过教授联合授课，在英语系和翻译系的部分课程中开发潜力。 5.设计具体合作方案，拓展纵向与横向项目的申报和获得途径。如：1）指导青年教师高质量完成电影译介任务，可兼顾国家社科基金中华学术外译项目申报；2）主动联系崇明文旅局，着手生态旅游资源翻译，争取明年获得横向项目。 2024年翻译硕士点主要职责和工作内容是对标对表，明确任务目标，力争到2025年，使翻译专业硕士学科方向更趋成熟，在师资梯队、人才培养体系、科研积累、培育环境与条件等方面，达到翻译专业硕士学位点的申报条件。

2.项目概况（重点描述项目立项依据和实施必要性） 2.1国家战略及经济发展对翻译人才需求旺盛 随着中国经济的崛起，中国已经走向世界舞台中央并成为世界最有吸引力的经济发展的合作伙伴。“一带一路”倡议正在成为顺应经济全球化潮流的最广泛国际合作舞台。中国在全面建成小康社会的基础上，需要加强国与国之间的交往，以满足人民日益增长的美好生活需要。因此，翻译人才培养成为中国当下向世界深度开放，提高国家翻译能力，构建全球对话体系，推动国际交流，传播中国文化的战略需求。 2023年4月，中国翻译协会权威发布的《2023中国翻译及语言服务行业发展报告》和《2023全球翻译及语言服务行业发展报告》。数据显示：从语言生态、人才发展、行业标准化、翻译技术、翻译与国际传播等方面，全面分析行业的新发展、新成就和面临的挑战。语言服务行业呈现的主要特点：翻译公司业务总体仍呈现快速增长趋势，增速高于全球平均水平；北京作为国内翻译及语言服务企业数量最多的地区，德、法、英、日、意五个语种市场需求量大，信息与通信技术、跨境电商、教育培训是最主要的三个服务领域；我国翻译人才队伍持续增长，翻译人才评价体系继续完善；行业标准化建设进一步拓展，国际传播与政府外交外事活动、旅游交通、跨境电商、海洋船舶等领域对完善翻译行业标准需求强烈；主营业务为机器翻译与人工智能的企业迅速增长，翻译技术大幅提升翻译效率，机器翻译发展前景被看好。 2.2上海经济发展迫切需求大批应用型翻译人才 2024年是全面落实《上海市全面深化教育领域综合改革方案》和教育“十四五”规划的冲刺之年。我市教育工作总体思路是:深入贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记关于教育的重要论述、考察上海重要讲话精神和深入推进长三角一体化发展座谈会精神，全面落实十二届市委三次、四次全会部署，全面深化教育领域综合改革，着力强化高品质教育资源供给能力，着力促进教育、科技、人才融合发展，着力支撑高水平科技自立自强和服务经济社会发展，着力加强党对教育工作的全面领导,为加快推进“五个中心”建设提供有力支撑，为建设教育强国、推进中国式现代化建设贡献上海力量。上海是一座国际化大都市，翻译人才一直是一项紧缺人才培养工程。调研数据显示，2021年上海全市翻译行业总产值超过630多亿元，核心翻译企业数量超过700多家。上海拥有各类展馆近250家，每年接待观众2000万人次。2022年初上海市共接待游客1098.36万人次，实现旅游收入177.21亿元。都市旅游、红色旅游、海派文化、绿色低碳旅游彰显了上海国际文化大都市的魅力。按照每年对翻译人才的需求30%增长率计算，未来5年，上海市翻译人才需求达75万人。而目前上海高校开设MTI翻译专业硕士20所（全国316所），开设BTI本科翻译专业的高校共计8所（全国301所）。按照每所高校每年培养100名翻译专业毕业生计算，每年可为社会培养翻译专业毕业生2800人；5年内可为社会培养1.4万名翻译专业毕业生，翻译人才全线告急。 2.3 上外贤达学院未来人才培养战略发展需求 上外贤达学院脱胎于上海外国语大学，其定位是外语特色、国际化办学，所以翻译点培育项目，首先是贤达学院复合应用型外语类人才培养的需求。其次，这也是贤达学院转型发展的需求。目前我校面临独立学院转设，转设后我校的专业要与其它高校实现差异化发展，对传统专业的更新换代和转型发展势在必行。翻译专业硕士，作为我校应用型专业和复合型人才培养的生长点，正迎合了贤达学院未来的专业优化、专业结构改革调整的需求。因此，翻译硕士点培育项目建设也是为了满足学校“外语+”、“数字+”人才培养的需求。 2.4上外贤达学院具有学科发展优势 上外贤达学院翻译硕士点在“中华文化外译和旅游翻译”方面具有明显优势。中华文化外译特色建设是以国家社科基金中华学术外译“中国文学叙事传统研究”项目、英韵三字经》翻译、“翻译硕士校外导师立体管理模式”及上海市教委“翻译硕士专业学位实践基地建设”项目为基础，旅游翻译以国家级精品课程《模拟导游》、教育部精品课程《领队英语》、教育部优秀教学成果二等奖“出境旅游领队（陪同翻译）”开发与建设项目、“傅雷翻译计划”项目以及全国外语类高校 “三进”试点单位为建设基础，弘扬上海红色旅游文化、海派文化、传播《习近平谈治国理政》思想、宣传海派文化，传承“傅雷精神”为目标，向外国人宣传中国共产党的中国形象，讲好中国故事，聚焦翻译实践和国际传播，重点培育旅游翻译成果，拓展新业态下的翻译项目，学科方向更加多样和明确，人才培养的经验更加丰富，人才培养体制也日益完善。 此外，上外贤达学院现有13名中青年教师是翻译专业硕士毕业，有12多名教师具有翻译资格证书及翻译实战经验，多次担任国际重大项目的口译、笔译、陪同翻译及国际会议同传、交传等工作，他们在翻译人才培养和翻译社会实践等方面的活力得到有效发挥。 综上所述，国家经济发展、国际合作及中华文化海外传播，急需高素质应用复合型翻译人才。上海外国语大学贤达经济人文学院将以国家及社会需求为己任，重构传统的外语人才培养战略。翻译专业硕士将结合长三角国际金融中心区域及上海市产业升级发展的定位，培养既懂外语，又懂商务、贸易、会展、旅游、电子信息、汽车制造等应用技术型翻译人才，为国家、长三角和上海市经济建设培养各行各业语言服务紧缺人才。

3.项目实施方案（重点说明项目可行性） （1）基础条件（项目实施的现状） ① 硬件实施投入。学校虹口和崇明两校区建有语言实验室15个，座位数共计720个座位；同声传译实验室2个，座位数320个；语言自主学习室7个，336个座位；外语情景实训室3间，可供外语口译模拟场景实训，实现同声传译现场的实景模拟效果。建成了CATTI翻译资格证书考点1个、翻译研究工作坊1个。② 教学软件投入。学校虹口与崇明双校区完成了多媒体全覆盖，保证智能教室授课所需的技术条件，为实现良好教学效果、确保教学产出提供了保障。建成了中华特色语料库及文化旅游翻译语料库2个、建成“译学家”翻译教学平台1个、建成一者科技笔译实验实训室建设1个。③学校图书馆现有数字资源和纸本资源两大类。数字资源包括外文电子期刊6976种、外文电子图书57182册、语言类中文电子期刊289种、外文数据库6个、语言类中文数据库6个；纸本资源包括语言类中文图书405773册、进口图书7526册、进口期刊74种、语言类中文期刊53种，可满足该专业教学与学习。④设立教学、科研及教师出国深造奖励资金600万，向国外大学输送了30多名青年教师访学、攻读硕士及博士研究生，为品学兼优、具备发展潜质的学生脱颖而出提供更优越的成长条件和更广阔的发展空间。⑤ 首创教育质量实时监测大数据平台。涵盖从招生到毕业全部环节，建立“技术—制度—管理—服务”协调联动机制，实现6000余门次课程和自主学习信息的精准采集、评价、督导和帮扶，实现校、院、系三级有序的教学巡视制度，实现每位学生的全息精准画像和个性化服务，以及学生“申诉”和妥善解决学生学习问题通道。⑥加大自主学习中心的资源开发与利用，促进学生个性化学习,提高教学效果，2022年英语专四和日语专四过级率超过全国专业四级过级率。同时，引企入校。在校园设立翻译研究工作坊，承接企业真实的翻译业务；与企业共同承揽各类大型国际会议笔译、口译、同传翻译、机器翻译等项目。让本校教师和学生在校期间有机会接触各类翻译资料和翻译业务，在实践中提升翻译水平，为社会培养翻译人才。⑦设立外语学科学术委员会，制定了完善的学术委员会章程；建立了院、系、教研室“三位一体”一条龙的教学管理模式。 （2）前期工作（前期调研准备情况） ①上海外国语大学贤达经济人文学院建立了毕业生跟踪反馈机制。前期毕业生跟踪调查情况如下：该专业毕业生就业去向主要是三资企业、翻译公司、国有企业和培训机构。53%从事翻译岗位，12%考上翻译专业研究生，38%出国深造。62%毕业生参加了相关专业资格证书培训，36%毕业生考取了全国翻译资格证书。86%以上的用人单位对该专业毕业生的道德品行、职业素养、工作态度、外语水平、团队精神、创新能力、敬业精神等方面的表现较为满意，特别是对毕业生的外语应用能力持肯定态度。调查显示，毕业生的岗位的适应能力较强，特别是英语表达能力、人际交往能力和组织协调能力表现突出。 ②该专业的毕业生，经过4年的大学生活，不仅打下了扎实的专业基本功，而且应用能力及综合素质也得到了全面提升，较好地完成了该专业毕业生应该具备的高尚情怀、国际视野和跨文化沟通能力，良好的口笔译能力，适应国家经济建设和社会发展需要，德、智、体、美、劳全面发展的应用复合型人才的培养目标。目前，该专业正以其崭新的办学模式、灵活的办学机制、丰富的办学资源和内在的发展潜力，积极创建具有鲜明特色、服务于国家经济建设。 ③“双师双能型”教师团队基本形成。2023年翻译硕士点培育项目组已与全国翻译专业学位研究生教育指导委员会和策马翻译集团深度合作，联合实施了翻译理论培训和翻译技术及项目管理及CATTI资格证书考试培训，共培训“双师双能型”教师102人次。部分教师现已经开始接受策马翻译集团、译国译民翻译公司及世语翻译公司的翻译项目，教师对翻译项目进行管理，带领学生共同完成来自企业的真实的翻译任务。 ④建设学生能力培养项目4项。已主办全国MTI教指委第五届“儒易杯”中华文化国际翻译大赛、已协办第四届长三角应用型高校“中国故事”英语大赛（教师与学生）、已召开崇明法院合作项目“生态法治国际研讨会”、已举办《巴别塔多语种翻译杂志》创刊首发式。 （3）实施方案主要内容 第一，实施导师队伍结构优化专项计划 参加全国翻译硕士专业学位委员会培训11人，优化导师队伍结构。 第二，实施科学研究与服务地方经济社会发展战略能力提升计划支持翻译类重点科研项目1项、专著1部、译著6部、教材1部、论文1篇。 第三，实施人才培养与条件提升计划 与企业对接，开展横向课题研究，打造特色话语对外翻译标准化术语库，扩大对外影响，提升社会声誉；举办1次大型翻译大赛。 第四，实施学科建设与学位点培育高层次学术交流计划 召开或承办国内外高端学术会议，通过“走出去”、“引进来”的方式，提升翻译专业硕士生导师科研水平及教学能力； （4）运行管理及保障措施 ① 组织保障 成立学校翻译专业学位研究生教育指导委员会，确立组织机构人员和组织章程。形成由学校主管教学校长总负责、学校教务处及外语学院统筹管理，专业带头人及系主任组织具体实施。开发和建立翻译人才教育教学管理平台，提高管理效率，促使教学管理规范化。 ② 制度保障 按照统一规划、统一管理、分级负责、条块衔接的原则开展翻译人才培养教育教学质量监控工作，确保翻译人才培养质量。学校、学院、系、教研室联合开展教学质量督导工作，不断完善各项规章制度，确保项目顺利进行。 ③ 平台保障 充分发挥新文科实训室学习平台及多语种语言自主学习中心的作用，加强多语种语言资源库建设，借助翻译技术、智能翻译软件，不断提升翻译人才笔译、口译、同声传译、机器辅助翻译及译后编译的水平。 ④ 资金保障 制定项目实施的资金保障措施，专款专用，高效的利用好项目部资金，最大程度发挥资金的效益，以满足项目资金使用。在项目实施进程中，给予资金保障，确保不因资金问题影响项目进度。 - 项目计划进度 2024年度项目进度安排表 序号; 建设任务; 进度安排. 1-3月; 4-6月; 7-9月; 10-12月. 1; 导师队伍结构优化专项计划; 教师参加全国翻译专业学位教育指导委员会的专项技能培训11人; 鼓励教师参加CATTI资格证书考试. 2; 科学研究与服务地方经济社会发展战略能力提升计划; 翻译类重点科研项目1项；与企业对接开展横向项目3项; 译著6部; 教材1部; 专著1部、论文1篇. 3; 人才培养与条件提升计划; 建设生态文化与旅游资源特色语料库1个; 举办大型翻译大赛1次. 4; 学科建设与学位点培育高层次学术交流计划; 召开或承办国内外高端学术会议1次.

4.预算主要内容（重点说明预算和绩效目标的合理性） （1）项目主要实施内容的预算需求 项目一：队伍建设 2023-2025年预算需求42万，其中，2024年预算需求7.7万 项目二：科学研究与社会服务 2023-2025年预算需求78万，其中，2024年预算需求42.3万 项目三：人才培养与支撑条件 2023-2025年预算需求84万，其中，2024年预算需求20万 项目四：学术交流 2023-2025年预算需求36万，其中，2024年预算需求10万 附表3 主要实施内容预算表 （单位：万元） 序号; 主要实施内容; 预算. 1; 导师队伍结构优化专项计划; 7.7万. 2; 科学研究与服务地方经济社会发展战略能力提升计划; 42.3万. 3; 人才培养与条件提升计划; 20万. 4; 学科建设与学位点培育高层次学术交流计划; 10万. 合 计; 80万. - 资金来源和使用计划 资金主要来源上海市教委拨款、学校自筹资金及企业赞助，使用计划如下： ①2024年度，上海市教委投入7.7万，参加全国翻译硕士专业学位教学指导委员会的培训11人、以满足翻译硕士点建设的基本要求。 ②2024年度，上海市教委投入42.3万，用于支持翻译类重点科研项目：专著、译著、教材、论文出版。 ③2024年度，上海市教委投入20万，建设生态文化与旅游资源特色语料库1个，为进一步突显专业特色提供支撑条件并服务于国家、长三角、上海市及国际生态旅游崇明岛经济发展和建设。 ④2024年度，上海市教委投入10万，召开或承办国内外高端学术会议1次， 推动学科建设与学位点培育高层次学术交流，扩大对外影响，提升社会声誉。 （3）预算绩效目标情况 附表3 预算绩效目标 序号; 建设任务; 绩效目标. 1; 导师队伍结构优化专项计划; 参加全国翻译硕士专业学位教学指导委员会的培训11人。. 2; 科学研究与服务地方经济社会发展战略能力提升计划; 翻译类重点科研项目1项、开展横向课题研究3项、专著1部、译著6部、教材1部、论文1篇。. 3; 人才培养与条件提升计划; 建设生态文化与旅游资源特色语料库1个、举办大型翻译大赛。. 4; 学科建设与学位点培育高层次学术交流计划; 召开或承办国内外高端学术会议1次。.

5. 相关文件及佐证材料（按目录形式填列，并标注页码） 1.关于印发《上海市市级机关培训费管理办法》的通知 …………………1 沪财行〔2017〕45号 ………………………………………………………1 2.关于印发《上海市市级机关会议费管理办法》的通知 …………………7 沪财行〔2017〕46号 ………………………………………………………7 3.关于印发《上海市市级机关差旅费管理办法》的通知 …………………14 沪财行〔2014〕9号 …………………………………………………………14 4.上海外国语大学贤达经济人文学院财务报销、支款管理规定…………22 （2019年10月修订） ………………………………………………………22 上外贤达办（2019）19号……………………………………………………22 5.上外贤达学院关于资助优秀骨干教师攻读博士学位和资助引进博士开展科研的办法 …………………………………………………………………36 贤达人通（2015）14号 ……………………………………………………36 上外贤达人通（2012）48号 ……………………………………………36 6.上外贤达学院教师产学研践习计划管理办法 …………………………40 上外贤达人通（2011）54号 ……………………………………………40 贤达人通（2016）13号 …………………………………………………… 40

三、承诺及审核信息

| 项目 单位 承诺 | 本单位对申报文本和所提供的相关材料的完整性、准确性、真实性负责；积极配合实施评审工作。 负责人(签字)： 项目单位(盖章)： |
| --- | --- |
| 预算 主管 部门 审核 意见 | 同意申报。 负责人(签字)： 主管部门(盖章)： |

附表1-1

项目绩效目标申报表

| 项目名称 |  | 翻译专业硕士点培育项目 |  | 项目类别 | 专项资金 经常性项目□ 一次性项目□ | 上海高校学位点培优培育专项经费 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 上海市教育委员会 |  | 实施单位 | 上外外国语大学贤达经济人文学院外语学院 |  |  |
| 计划开始日期 |  | 2024年1月1日 |  | 计划完成日期 | 2024年12月31日 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  | 项目资金总额 |  | 240万 | 年度资金申请总额 |  | 80 |
|  |  | 其中：财政资金 |  | 240万 | 其中：当年财政拨款 |  | 80 |
|  |  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  | 其他资金 |  |  |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标（2022 年-2025年） |  |  |  | 2024年度总体目标 |  |  |
|  | 未来四年（2022-2025），集中全校人力、物力和财力，按照学校硕士学位授予单位培育建设方案，加大翻译、金融和艺术3个硕士学位建设点（简称硕建点）的投入与建设力度，到2025 年各项指标达到教育部新增硕士学位授权单位标准，并申报专业硕士学位授予单位及专业硕士点评审。2026年通过专业硕士学位授予单 位、专业硕士学位授权点的审批。实现我校办学层次的历史性突破。 |  |  |  | 1. 继续加强导师队伍结构优化，组织参加全国翻译硕士专业学位教学指导委员会组织的培训11人。 2. 继续加大科研成果产出，发表核心期刊论文1篇、出版专著1部、译著6部、教材1部。 3. 推进人才培养与条件提升，举办大型翻译大赛、建设生态文化与旅游资源特色语料库1个。 4. 推进学科建设与学位点培育高层次学术交流，召开或承办国内外高端学术会议1次。 |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 指标1：继续加强翻译硕士导师能力培养。 |  | 参加全国翻译硕士专业学位教学指导委员会组织的培训11人。 |  |
|  |  |  |  | 指标2：论文、著作、译著、教材出版。 |  | 核心期刊论文1篇、专著1部、译著6部、教材1部。 |  |
|  |  |  |  | 指标3：建设生态文化与旅游资源特色语料库。 |  | 建设生态文化与旅游资源特色语料库1个。 |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 指标1：学科方向与学科团队 |  | 特色突显 |  |
|  |  |  |  | 指标2：代表性科研成果 |  | 实现增长 |  |
|  |  |  |  | 指标3：特色语料库建设 |  | 阶段性成果明显 |  |
|  |  |  | 时效指标 |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | / |  | / |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益指标 | / |  | / |  |
|  |  |  | 社会效益指标 | 指标1：服务地方发展战略（智库）能力 |  | 满意度≧95% |  |
|  |  |  | 生态效益指标 | ≧95% |  | ≧98% |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | ≧92% |  | ≧92% |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象 满意度指标 | 指标1：用人单位对毕业生的满意度 |  | ≧95% |  |

| 附表1-2 翻译专业硕士点培育建设项目资金测算明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实施内容1：导师队伍结构优化专项计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 开支内容 | 规格型号 | 计量单位 | 单价（元） |  | 数量 | 总额（元） | 测算依据 |  | 备注 |
| （1） |  | 参加全国翻译硕士专业学位委员会培训 | 培训费 | 人 | 0.7万 |  | 11 | 7.7万 | 培训费用：11人*0.7万=7.7万 |  | 交通、住宿、 |
| 本项小计数额（元） |  |  |  |  |  |  |  | 7.7万 |  |  |  |
| 实施内容2：科学研究与服务地方经济社会发展战略能力提升计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 开支内容 | 规格型号 | 计量单位 | 单价（元） |  | 数量 | 总额（元） | 测算依据 |  | 备注 |
| （1） |  | 出版专著 |  | 部 | 5万 |  | 1 | 5万 | 出版专著：1部*5万= 5万 |  |  |
| （2） |  | 出版译著 |  | 部 | 5.5万 |  | 6 | 30.3万 | 出版译著：6部*5.5万= 30.3万 |  | 硬指标 |
| （3） |  | 出版教材 |  | 册 | 4万 |  | 1 | 4万 | 出版教材：1册*5万= 5万 |  |  |
| （4） |  | 核心论文 |  | 篇 | 2万 |  | 1 | 2万 | 论文版面费：1篇*2万=2万 |  | 硬指标 |
| 本项小计数额（元） |  |  |  |  |  |  |  | 42.3万 |  |  |  |
| 实施内容3：人才培养与条件提升计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 开支内容 |  | 规格型号 | 计量单位 | 单价（元） | 数量 |  | 总额（元） | 测算依据 | 备注 |  |
| （1） | 建设生态文化与旅游资源特色语料库 |  |  | 个 | 20万 | 1 |  | 20万 | 建设生态文化与旅游资源特色语料库1个*20万=20万 | 建设期三年中，第二年预算 |  |
| 本项小计数额（元） |  |  |  |  |  |  |  | 20万 |  |  |  |
| 实施内容4：学科建设与学位点培育高层次学术交流计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 开支内容 |  | 规格型号 | 计量单位 | 单价（元） | 数量 |  | 总额（元） | 测算依据 | 备注 |  |
| （1） | 召开或承办国内外高端学术会议 |  | 会议费 | 次 | 10万 | 1 |  | 10万 | 办高层次学术研讨会议会务费、差旅费、场地费等： 1次*10万=10万 |  |  |
| 本项小计数额（元） |  |  |  |  |  |  |  | 10万 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 80万 |  |  |  |