附件1

项目编号：

上海市教育委员会本级财政项目预算评审

申报文本

（2024年度预算项目）

项目名称：

项目单位（盖章）：上海外国语大学贤达经济人文学院

单位负责人（签字）：

项目申报日期：   2024年1月

一、基本信息

| 1.项目名称 | 硕士学位授予单位提早培育建设专项项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.项目性质 | √当年预算项目 □中长期预算项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.项目申报金额（万元） |  |  |  |  | 其中：申请市级财政预算金额（万元） |  |  |  |  |
| 4.当年预算金额（万元） |  |  |  |  | 其中：申请市级财政预算金额（万元） |  |  |  |  |
| 5.项目单位 信息 | 名称 |  | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |  |  |  |  |  |  |
|  | 地址 |  | 上海虹口区东体育会路390号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 邮编 |  | 200083 |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位负责人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 联系部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 联 系 人 |  |  |  |  | 职 务 |  |  |  |
|  | 电 话 |  |  |  |  | 移动电话 |  |  |  |
|  | 电子邮箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.预算主管 部门信息 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 邮编 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 联系部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 联 系 人 |  |  |  |  | 职 务 |  |  |  |
|  | 电 话 |  |  |  |  | 移动电话 |  |  |  |
|  | 电子邮箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、项目信息

1.项目单位概况（简要描述单位职责和工作内容） 艺术与传媒学院开设数字媒体艺术专业、环境设计专业、新闻学专业、广告学专业4个本科专业。学院以培养“复合型、应用型”人才为目标,是建立在 “科技为驱动、艺术为表达、媒介为载体”理念之上的跨学科、综合性学院。同时,持续推进实践教学改革,形成了以工作室化教学为特色的实践教学体系。目前,已建成全媒体实验教学中心、数字互动娱乐工作室、数字编导工作室、数字文创工作室、数字展演设计工作室、空间创生设计工作室、三维空间模型试验室等校内实验教学中心。与多家行业顶尖企事业单位和组织机构建立了“产、学、研”校外实习基地,通过企业导师进学校、学生进企业实习实训的方式开展深入的校企合作。同时，注重发展海外名师、名校资源，开展双语教学，为学生搭建海外交流与留学的桥梁。此外， 通过作品展、大师论坛等形式对“产、学 、研”成果进行集中展示与对外发布,在学界与业界形成了广泛的影响力。 艺术与传媒学院规划本学院艺术硕士点培育项目，设立艺术硕士点，分为：视觉与数字传播设计、空间与可持续设计两个专业方向。由院长领衔，各系部配合实施，形成小组，团队合力，整体推进。组织专家定期调研，指导学院项目设计与实施，给予专业引领。对项目经费使用进行管理，组织年度工作会议、论坛或研讨会等活动，为学院搭建互相学习、合作促进的交流平台。同时，每年安排相应的内涵发展经费，培养硕士点申报专业方向带头人与骨干教师，鼓励学院教师积极申报各类项目与发表论文撰写专著等，做出成效。以项目为全牵引，带动艺术类教育教学综合改革，提高整体的教学质量。

- 项目概况（重点描述项目立项依据和实施必要性） 项目立项依据：契合国家的各项政策提出，习总书记在十八届五中全会提出的“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念。2019 年 5 月，发布了《数字乡村战略纲要》，其中特别提出要建设“智慧绿色乡村”，肯定了智慧与乡村可持续发展融合的发展战略。 《上海建设世界一流“设计之都”的若干意见》提出：以“设计创新型城市”，将设计理念和设计服务全面融入贯穿于城市的产业发展、空间环境、公共服务、民众生活和城市品牌五个维度。 上海文创“50条”提出坚持文化强市，大力提升城市文化软实力。 文旅部要求全面推进“创意下乡”工作，促进发展乡村特色文化产业。上外贤达学院学院地处上海崇明区，是崇明唯一一所全日制高校，通过乡村振兴、文化赋能崇明建设成为具有全球引领示范作用的世界级生态岛。 实施必要性：艺术与传媒学院以“科技为驱动、艺术为表达、媒介为载体”为专业核心，依靠区域优势，进行前沿设计研究，凝练崇明文化、非遗文化与当下创新设计智慧，立足传承创新，以实现多点位反哺艺术学科建设。 教育部和文旅部提出关于高质量人才培养的精神，围绕“以文化产业高质量发展为导向，以内容创作、项目策划、创意设计、经营管理、投资运营、文化金融、国际合作等为重点领域，做好人才培养工作”的要求。 实施符合产业发展方向，寻求错位发展。共同落实上海设计之都的建设,设计赋能产业创新发展、赋能铸造上海城市品牌以及中国品牌大会等。依靠区域优势，设计赋能打造活力城市空间，点亮市民美好生活；发展在地服务与地域创新。 设计赋能铸造上海城市品牌，打造“国艺 再造”等特色品牌。 - 紧缺复合型、应用型专业人才。目前上海市有12所公办高校开设了设计学硕士点，由于招生人数有限，学生需求量大，主要涉及相关专业为公共视觉传达设计、环境艺术设计、会展艺术与技术、产品设计、服装艺术设计、陶瓷综合材料等，相对比较传统，以填补上海民办高校创新性学科空白点。

3.项目实施方案（重点说明项目可行性） （1）基础条件（项目实施的现状） 学院对接数字创意产业需求，以“科技为驱动、艺术为表达、媒介为载体”为专业核心，培养对数字媒体艺术与行业发展有敏锐嗅觉与执行能力；以学生艺术创作与实践为中心，艺术与技术融合，以互动式教学为主，突出学科交叉和实践环节，旨在培养具有良好的综合素质和广阔的行业视野；通过理论与实践课程结合的教学模式，尝试相关的策划和完整的创作，使学生在实践上具备较高的集体创作与团队协作能力。 以“校-企-政”联合实施人才培养，打造ACT融合的教育实践协同体，常态化推进“深入生活、扎根人民”，实施人才培养与创作实践相结合。 借助现代技术强化艺术表现，让数字技术驱动艺术的新业态发展表达，形成了契合业态发展的有效教学实施路径。 聚合行业大师，开设新课程，实施传帮带，提升学生综合创意能力，师生共同提高艺术设计实践能力、乡村创新能力。 依托学校国际化教育资源与区域内行业资源，产学研融合，通过“工作室制”“项目制”等多维联动的教育教学方法，逐步确立，形成动态的、可持续、可跟踪的实践教学模式，出特色，创品牌。 （2）前期工作（前期调研准备情况） 1.已经形成了“传承在地文化+依托数字技术+突出创新实践”三位一体的人才培养体系。 专业教学紧跟以数字文化产业为引领的发展方向，积极推动人工智能、大数据等现代科学技术与艺术专业（方向）深度融合，学生掌握了数字化技术手段，体验到文化产业的现场感，在创作思维、创意构成、表现手法上都有了明显的提高。 2.形成了“走进企业和乡镇，开展实践教学跨界融合”新机制。 专业教学按照“了解业态、认识业态、进入业态、实践业态、展现业态”的实践育人流程，实施人才培养与创作实践相结合，跟踪行业项目时间节点变化，实施线上+线下的双场景教学等。 - 已经确立了三个专业方向即空间与可持续设计、视觉与数字传播设计、虚拟交互与跨媒体展演。 - 确立基本的导师全队，实施了师资队伍优化组合与学生综合创意能力提升，形成贤达师生“新艺术设计群体”。 三个专业方向各确立了培育的导师团队。根据专业教学需要，长期聘用30余位行业专家，如设计总监、摄影家、画家、公共艺术家、游戏设计师、编程专家等组成融合创新师资团队，建立了“动态的、可持续、可跟踪”的创意实践教学模式，开设了40余门创新实践课程、共建27个校内外实操教学工作室，使教学场境、艺术创作与生产环境平滑对接，依据不同艺术领域要求进行人才综合能力培养。师资团队以“培养、培训、研究、实战”四结合的方法，将行业先进技术和业态需求嵌入教学内容，师生在共同承接项目、服务地方中完成教学任务，成为贤达“新艺术设计群体”。 - （3）实施方案主要内容 第一，实施导师队伍结构优化专项计划 推进硕士导师联合培养。为贯彻“赛学互促” 进一步完善课程体系，深化专业内涵建设设立专业获奖奖励激励制度。 运用好创新的内驱力和灵活的机制，进一步优化师资队伍组合，进行硕士生导师师资团队建设，增加教师培训机会。 - 第二，实施科学研究与服务地方经济社会发展战略能力提升计划 围绕攻关项目，加强教师团队服务地方经济发展的能力。同时为加强专业教师科研积极性与促进科研能力，鼓励发表专著、核心刊物文章等。 - 实施人才培养与条件提升计划 建立学院科研建设平台，引进兼职学术骨干，联合企业共建培养基地。 - 实施学科建设与学位点培育高层次学术交流计划 为推动艺术设计专业教师综合素质稳步提高，加强学术交流，举办空间与可持续发展方向和视觉与数字传播方向的学术交流会、研讨会等，创建互助平台。 - 运行管理及保障措施 1.成立项目领导小组，成员分布合理； 2.汇集校内外专家等相关人员初步讨论项目实施方案，预测项目经费； 3.按照项目计划按时完成各项内容。 4.项目实施过程管理与监督： - 项目实施过由院长统一领导管理审核； - 经费执行由院长负责； - 项目结项由专家组与校领导验收确认。 - 项目计划进度 2024年1--3月：领导小组会议强调项目实施的三年行动方案，确认工作任务，明确各自的工作内容及成果。 2024年3--6月：组织师资培训，按艺术类硕士点（三个专业方向：视觉与数字传播设计、空间与可持续设计、虚拟交互与跨媒体展演。）组建融合方案，每个小组牵头一个专业方向，每个由3-5教师组成选派一名教师作为该专业方向的开发带头人。与兄弟院校联合培养硕士导师。同时开展举办“国艺·再造”学术研讨会等。 - 2024年7月——9月：开展教研活动，组织教师继续进行项目研究。深入研究专业内涵，修定人才培养方案、继续开发课程并选用专业教材、撰写教学方案；校企合作课程建设，组织考证、创新、参赛活动2个以上；举办作品展。 - 2024年10月——12月：组织学术交流会，请专家评审课程建设、教学方案等。组织教师培训，与其他高校交流学习。完成建设内容，完成论文发表与教材出版、对项目做一年总结，完成一年成果汇总。请专家指导。 - 2024年度项目进度安排表 - 序号; - 建设任务; - 进度安排. - 1-3月; - 4-6月; - 7-9月; - 10-12月. 1; - 导师队伍结构优化专项计划; - 学术队伍建设，构建科研创新平台，发布硕士导师联合培养计划征集令，开始遴选。; - 选定硕士导师联合培养人选，开始培育。骨干教师培养。引进优秀博士，充实青年骨干教师队伍; - 加强骨干教师培养、学科带头人对外培训与交流。培养学科领军人才1人，重点培养学术骨干2-3人; - 建设一支以教授领衔，副教授为骨干的学科梯队，完成本年度导师队伍结构优化任务. 2; 科学研究与服务地方经济社会发展战略能力提升计划; - 承担国家和省部级纵横向科研项目。在设计艺术的理论与实践方面以突出创新实践为重点，以传承在地文化为支撑开展研究究。重大攻关项目立项与前期准备; - 在相关专业领域所承担的包括创作实践、实践教研等省部级项目不少于2项。设计成果转化准备; - 获得省部级教学、科研或创作奖项不少于 4 项.创新新教学方法、提高教学能力，促进项目建设; - 组织师生参与国家级别专业竞赛2次以上，省市级专业竞赛3次以上，预计获奖总数量达到150个以上。完成设计转化与专著、教材、论文的撰写。省部级科研或教学项目或横向课题1项. 3; - 人才培养与条件提升计划; - 人才培养方案修订,整合艺术设计类专业，探索多学科培养高层次设计师的新模式; - 人才培养方案修订与论证、课程建设,引进高质量国外大学设计类课程; - 人才培养方案修订、课程建设，加强实验室建设，加强国际学术合作与交流，进一步加强学科文献资料建设，为学术研究奠定基础; 人才培养方案修订、课程建设。 - 完成对于学科建设论文的撰写. 4; 学科建设与学位点培育高层次学术交流计划; 建章立制，从组织体制和运行机制上进一步完善规章制度，保障学科建设顺利完成， 对团队教师进行培训，请专家对专业建设、教学教案设计进行指导等；; - 建立骨干教师访问和进修制度，大力提升青年教师的学历层次和研究水平；加大人才引进培养力度，培养一批发展潜力大的硕士生导师队伍，开展“国艺.再造”学术研讨会和设计作品展的前期准备; - 加强科研量化考核，加大科研奖励力度，营造浓厚的学术研究氛围；聘请知名学者和知名设计师作为兼职导师，学科队伍能保障学科建设的完成。陆续开展“国艺·再造”学术研讨会和设计作品展; - 加强与创意产业园区的合作，引进创意产业项目，共建创意产业产学研基地。各类展览实施、完成各类学术活动。.

4.预算主要内容（重点说明预算和绩效目标的合理性） - （1）项目主要实施内容的预算需求 - …… - 附表3 主要实施内容预算表 （单位：万元） - 序号; - 主要实施内容; - 预算. - 1; - 导师队伍结构优化专项计划; - 13.2. - 2; - 科学研究与服务地方经济社会发展战略能力提升计划; - 11.2. - 3; - 人才培养与条件提升计划; - 10.2. - 4; - 学科建设与学位点培育高层次学术交流计划; - 5.4. - 合 计; - 40. - 资金来源和使用计划 资金来源：全部来源于市教委专项经费。 2024年艺术硕士点项目培育建设由市财政投入经费40万。 市财政投入的项目培育建设经费，以“项目绩效目标”为导向，参照《上海市市级机关培训费管理办法》、《上海市市级机关会议费管理办法》、《上海市市级机关差旅费管理办法》等规定使用。 - （3）预算绩效目标情况 - 附表3 预算绩效目标 序号; 建设任务; 绩效目标. 1; 导师队伍结构优化专项计划; 1.完成与东华大学联合硕士导师培育工作； 2.进一步优化导师队伍，培养学科领军人才1人，重点培养学术骨干2-3人。 3.在相关专业领域所承担的包括创作实践、实践教研等省部级各类基金、项目不少于2项；获得省部级教学、科研或创作奖项不少于 4 项；组织师生参与国家级别专业竞赛2次以上，省市级专业竞赛3次以上，预计获奖总数量达到150个以上。 3.开展“国艺·再造”学术研讨会 4.开展AI使用培训课程或论文写作培训课程. 2; 科学研究与服务地方经济社会发展战略能力提升计划; 1.完成攻关项目 2.发表论文不少于7篇;专著不少于1本。 3.实用新型发明专利不少于2项。（去年一项） 3.省部级科研或教学项目1项. 3; 人才培养与条件提升计划; - 人才培养方案修订、完成4门课程建设。展演和空间各2门 - 2.完成对于学科建设论文的撰写。1本专著、两篇核心。. 4; 学科建设与学位点培育高层次学术交流计划; 1.对团队教师进行培训，请专家对专业建设、教学教案设计进行指导等； 2.开展“国艺·再造”学术研讨会和攻关项目设计成果展。.

5. 相关文件及佐证材料（按目录形式填列，并标注页码）

三、承诺及审核信息

| 项目 单位 承诺 | 本单位对申报文本和所提供的相关材料的完整性、准确性、真实性负责；积极配合实施评审工作。 负责人(签字)： 项目单位(盖章)： |
| --- | --- |
| 预算 主管 部门 审核 意见 | 同意申报。 负责人(签字)： 主管部门(盖章)： |

附表1-1

项目绩效目标申报表

| 项目名称 |  | 艺术硕士专业学位授权点培育 |  | 项目类别 | 专项资金 经常性项目□ 一次性项目□ | 上海高校学位点培优培育专项经费 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 科研处 |  | 实施单位 | 艺术与传媒学院 |  |  |
| 计划开始日期 |  | 2024年1月 |  | 计划完成日期 | 2024年12月31日 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  | 项目资金总额 |  | 200 | 年度资金申请总额 |  | 40 |
|  |  | 其中：财政资金 |  | 200 | 其中：当年财政拨款 |  | 40 |
|  |  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  | 其他资金 |  |  |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标（2022 年-2025年） |  |  |  | 2024年度总体目标 |  |  |
|  | 未来四年（2022-2025），集中全校人力、物力和财力，按照学校硕士学位授予单位培育建设方案，加大翻译、金融和艺术3个硕士学位建设点（简称硕建点）的投入与建设力度，到2025 年各项指标达到教育部新增硕士学位授权单位标准，并申报专业硕士学位授予单位及专业硕士点评审。2026年通过专业硕士学位授予单 位、专业硕士学位授权点的审批。实现我校办学层次的历史性突破。 |  |  |  | 1）完成实践基地下一步建设，与优质企业协作，加强实践教学的专业建设。 2）组织教师参与各类学术培训，组织教师与其他高校交流学习。开始联合培养硕士导师。培育骨干教师与企业导师。 3）发表学术论文与专著等：论文不少于7篇。著作不少于2本。 4）开展“国艺·再造”学术研讨会和攻关项目设计成果展。 5）组织师生参与国家级别专业竞赛2次以上，省市级专业竞赛3次以上，预计获奖总数量达到150个以上。 6）外观及实用新型专利2项。 7）完成2处实践基地建设。 8）省部级科研或教学项目1项。 |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 实践基地建设 |  |  |  |
|  |  |  |  | 发表专著/期刊文章 |  | ≥10 |  |
|  |  |  |  | 举办国内学术研讨会 |  | ≥1次 |  |
|  |  |  |  | 骨干教师参加国际国内高端学术会议 |  | ≥3次 |  |
|  |  |  |  | 开展硕士点建设作品展 |  | ≥1次 |  |
|  |  |  |  | 组织师生参加竞赛 |  | ≥5次 |  |
|  |  |  |  | 师生获奖 |  | ≥150项 |  |
|  |  |  |  | 实用新型发明专利 |  | ≥1项 |  |
|  |  |  |  | 外观专利 |  | ≥2项 |  |
|  |  |  |  | 人才培养方案 |  | 2项 |  |
|  |  |  |  | 重点课程 |  | 4门 |  |
|  |  |  |  | 省部级科研或教学项目 |  | ≥1项 |  |
|  |  |  | 质量指标 | 论文发表等级 |  | 核心期刊或普刊≥7项 |  |
|  |  |  |  | 竞赛等级 |  | 国家级和省市级具有影响力的竞赛 |  |
|  |  |  | 时效指标 | 各项工作完成及时性 |  | 上半年完成基地建设、落实论文发表任务；下半年完成研讨会、作品展。当年完成参赛指标和期刊发表/著作出版工作 |  |
|  |  |  | 成本指标 | / |  | / |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益指标 | 项目成果将给相关研究人员和业内人士使用，减少以后这些人员获取类似学术文献的成本。 |  | / |  |
|  |  |  | 社会效益指标 | 师资能力 |  | 提高教师整体专业水平，推动教师教研和科研的发展 |  |
|  |  |  |  | 学术交流与合作 |  | 推动全国民办高校艺术教育与文化创意产业的交流合作和发展 |  |
|  |  |  |  | 实践基地 |  | 促进企业与高校产学研联合 |  |
|  |  |  | 生态效益指标 | / |  | / |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 专业建设 |  | 进一步建立和完善了专业的建设、发展和合作 |  |
|  |  |  |  | 师资建设 |  | 完善师资队伍，提升教师教研科研水平 |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象 满意度指标 | 师生满意度 |  | ≥90% |  |

| 附表1-2 项目资金测算明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实施内容1：导师队伍结构优化专项计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 开支内容 |  | 规格型号 |  | 计量单位 | 单价（元） |  |  | 数量 | 总额（元） | 测算依据 |  | 备注 |
| （1） | 会议费 |  |  |  | 万元/人次 | 2 |  |  | 1 | 2 | 沪财行【2017】46号《上海市级机关会议费管理办法》 |  | 研讨学术活动会场租赁、会议保障等费用，（空间与可持续） |
| （2） | 专家咨询费 |  |  |  | 万元/人次 | 0.2 |  |  | 6 | 1.2 | 沪财行【2017】45号《上海市级机关会议费管理办法》 单价含税 |  | 6位高校及行业专家 |
| （3） | 培训费 |  |  |  | 万元/人次 | 0.2 |  |  | 10 | 2 | 实际发生 |  | 参加国内培训学习、学术会议0.2万元*10人次 |
| （4） | 室内交通费 |  |  |  | 万元/人次 | 0.05 |  |  | 10 | 0.5 | 实际发生 |  | 调研交通费 |
| （5） | 打印费 |  |  |  | 批 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 市场比价 |  | 尺寸A3、铜版纸120G级其他展板 |
| （6） | 论文版面费 |  |  |  | 万元/项 | 1 |  |  | 2 | 2 | （上外贤达科〔2022〕6号） |  | 发表论文平均每篇1万元*2。 |
| （7） | 专著出版费 |  |  |  | 万元/项 | 5 |  |  | 1 | 5 | （上外贤达科〔2022〕6号） |  | 专著出版费 |
| 本项小计数额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.2万元 |  |  |  |
| 实施内容2：科学研究与服务地方经济社会发展战略能力提升计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 开支内容 |  | 规格型号 |  | 计量单位 | 单价（元） |  |  | 数量 | 总额（元） | 测算依据 |  | 备注 |
| （1） | 劳务费 |  |  |  | 万元/人次 | 0.05 |  |  | 4 | 0.2 | 财科教〔2017〕128号沪财行〔2017〕45号 |  | 4位高校及行业专家 |
| （2） | 论文版面费 |  |  |  | 万元/项 | 2 |  |  | 1 | 2 | （上外贤达科〔2022〕6号） |  | 发表论文平均每篇2万元*1。 |
| （3） | 专著出版费 |  |  |  | 万元/项 | 4 |  |  | 1 | 4 | （上外贤达科〔2022〕6号） |  |  |
| （4） | 学位点攻关项目成果展示费 |  |  |  | 次 | 1.8 |  |  | 1 | 1.8 | （上外贤达科〔2022〕6号） |  | 举办成果展演，每次1.8万元。 |
| （5） | 专家咨询费 |  |  |  | 万元/人次 | 0.2 |  |  | 6 | 1.2 |  |  | 6位高校及行业专家 |
| （6） | 会议费 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 | 2 | 沪财行【2017】46号《上海市级机关会议费管理办法》 |  | 研讨学术活动会场租赁、会议保障等费用，2万元/*1次。（视觉传达） |
| 本项小计数额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.2万元 |  |  |  |
| 实施内容3：人才培养与条件提升计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 开支内容 |  | 规格型号 | 计量单位 |  | 单价（元） | 数量 |  | 总额（元） | 测算依据 | 备注 |  |
| （1） |  | 专著出版费 |  |  | 万元/项 |  | 5 | 1 |  | 5 | （上外贤达科〔2022〕6号） |  |  |
| （2） |  | 论文版面费 |  |  | 万元/项 |  | 2 | 2 |  | 4 | （上外贤达科〔2022〕6号） |  | 发表论文平均每篇2万元*1。 |
| （3） |  | 专家咨询费 |  |  | 万元/人次 |  | 0.2 | 6 |  | 1.2 | 财科教〔2017〕128号沪财行〔2017〕45号 |  | 6位高校及行业专家 |
| 本项小计数额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.2万元 |  |  |  |
| 实施内容4：学科建设与学位点培育高层次学术交流计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 开支内容 | 规格型号 |  | 计量单位 |  | 单价（元） | 数量 |  | 总额（元） | 测算依据 |  | 备注 |
| （1） |  | 劳务费 |  |  | 万元/人次 |  | 0.2 | 10 |  | 2 | 财科教〔2017〕128号沪财行〔2017〕45号 |  | 10位高校及行业专家 |
| （2） |  | 其他 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 摄影摄像或打印 |
| （3） |  | 教学展览制作 |  |  | 次 |  | 2.4 | 1 |  | 2.4 | （上外贤达科〔2022〕6号） |  | 举办教学成果展示， 2.4万元。 |
| 本项小计数额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.4万元 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 40万元 |  |  |