- 民办高校内涵建设项目绩效指标（参考）

- 为了更好地帮助民办高校编制内涵建设项目绩效指标，上海市教育评估协会（以下简称“协会”）编制了《民办高校内涵建设项目绩效指标（参考）》，供民办高校填报内涵建设项目时编制项目绩效指标参考使用。

- 各民办高校的类型、学科专业方向、办学发展阶段各不相同，因此本指标仅供参考，学校应结合实际情况和项目特点编制项目绩效指标。在编制具体的绩效指标时，建议项目负责人关注指标是否能够确切反映项目成果及项目成果对学校完善办学条件、完善师资队伍建设、促进学科专业发展等方面的促进作用，与项目目标、实施内容、项目预算相契合，不宜过于宏观。

- 根据项目类型，协会分别编制了师资队伍建设类项目、专业实训室建设和内涵建设类项目、办学条件改善类项目、学生活动类项目的参考指标。实践中学校申报的项目可能涉及多种类型，请学校根据项目实施内容参考使用。

- 上海市教育评估协会

- 2022年7月24日

- 师资队伍建设项目绩效指标（参考）

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 指标内容 | 指标值单位 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训（参会）人次 | 人次 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训（会议）天数 | 天 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 培养或引进高水平人才数量 | 人 | 需明确人才规格 |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持高水平教学成果和团队 | 个 | 需明确教学成果和团队具体名称 |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持重大学术活动、会议场次 | 次 | 需明确重大学术活动规格、重大会议规格 |
| 产出指标 | 质量指标 | 参培人员合格率 | % |  |
| 产出指标 | 质量指标 | “双师型”教师占专业课教师比例 | % |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 引进产业高层次专业技术人才任教数量 | 人 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 研究生学历专任教师数占专任教师总数 | % | 需明确基准值，即现状情况 |
| 产出指标 | 质量指标 | 博士生学历专任教师数占专任教师总数 | % | 需明确基准值，即现状情况 |
| 产出指标 | 质量指标 | 国内外核心期刊发表论文数 | 篇 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 课题验收通过率 | % |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 支持市级教师教学创新团队建设 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 企业兼职教师新增签约人数 | 人 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人才流失率 | % | 需明确基准值，即现状情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校专任教师参与社会服务人次 | 人次 | 需明确基准值，即现状情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 大学及学科专业的学术声誉提升 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 毕业生就业率 | % | 需明确基准值，即现状情况 |

- 专业实训室建设和内涵建设项目绩效指标（参考）

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 指标内容 | 指标值单位 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | XX专业实训室数量 | 个 | 需明确基准值，即现状情况 |
| 产出指标 | 数量指标 | XX专业实训室工位 | 个 | 需明确基准值，即现状情况 |
| 产出指标 | 数量指标 | 生均教学科研仪器设备值 | 万元 | 需明确基准值，即现状情况 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增资源平台/数据库购置数量 | 个 | 需明确平台/数据库名称 |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持世赛、市赛项目数量 | 个 | 需明确具体项目名称 |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持“1+X”证书项目数量 | 个 | 需明确基准值，即现状情况 |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持校企合作项目数 | 个 | 需明确基准值，即现状情况 |
| 产出指标 | 数量指标 | 教材编写、课件编制数量 | 门/个 | 需明确具体教材、课件的名称 |
| 产出指标 | 质量指标 | 设备验收率 | % |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 委托订单培养学生数 | 人 | 需明确基准值，即现状情况 |
| 产出指标 | 质量指标 | “1+X”证书培训人次 | 人次 | 需明确基准值，即现状情况 |
| 产出指标 | 质量指标 | 新增教学科研平台数量 | 个 | 需明确具体科研平台名称 |
| 产出指标 | 质量指标 | 支持国家级或省级特色专业品牌专业数量 | 个 | 需明确具体专业名称 |
| 产出指标 | 质量指标 | 支持建设反映产业新技术、新标准、新工艺的国家级和市级优质课程数量 | 门 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 支持共建产业研究院 | 个 | 需明确具体产业研究院名称 |
| 产出指标 | 质量指标 | 专利申请数 | 个 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 专利授权数 | 个 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 设备投入使用率 | % |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支持社会培训人次 | 人次 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 面向社会开放 | 是 | 需明确开放频次等信息 |

- 办学条件改善类项目绩效指标（参考）

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 指标内容 | 指标值单位 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设(改造、修缮)工程量 | 平方米、公里等 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | 台、个 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 生均教学、实验、行政用房面积 | ㎡ | 需明确基准值，即现状情况 |
| 产出指标 | 数量指标 | 实训工位数 | 个 | 需明确基准值，即现状情况 |
| 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 | % |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 设备质量合格率 | % |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 安装工程验收合格率 | % |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工率 | % |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工率 | % |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 设备安装到位及时率 | % |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 超概算项目比例 | % |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善广大师生的教学、科研条件 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备购置类项目持续发挥作用期限 | 年 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大事故发生数 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全隐患整改率 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | % |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 |  |  |

- 学生活动类项目绩效指标（参考）

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 指标内容 | 指标值单位 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动次数 | 次 | 需明确活动名称 |
| 产出指标 | 数量指标 | 创新创业课程开设数量 | 门 | 需明确课程名称 |
| 产出指标 | 数量指标 | 参与/获益学生人次 | 人次 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 参训/参与学生数 | 人 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增课程资源数 | 个 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增开放课程资源数 | 个 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 参赛获奖情况 | 人 | 需明确比赛规格或具体比赛名称 |
| 产出指标 | 质量指标 | 学生就业率 | % | 需明确基准值，即现状情况 |
| 产出指标 | 质量指标 | 促进校企双元育人 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 支持企业参与人才评价 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 扩大学校产教融合协同育人在成果展示、信息发布、项目合作等方面的影响 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 | % |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助学生满意度 | % |  |